2026年6月9日

作成：（あなたの氏名）

英語問診動画（BTH01_SC02）AI制作 進捗報告

— セクション1 制作状況・課題対応・概算費用について —

（教員名）先生

お世話になっております。英語問診動画（BTH01_SC02：General fatigue／医師 × 25歳ベトナム人男性研修生・鉄欠乏性貧血疑い）のAIによる制作について、現時点の進捗と課題、概算費用をご報告いたします。

# 1. サマリー（要点）

| 項目 | 現状 |
| --- | --- |
| 使用ツール | Google Veo 3.1（Flow経由）を採用。従前のHeyGenは表情・仕草の硬さが動画教材として不十分と判断。 |
| 現在の作業 | セクション1（Doctor–Patient Interview）の動画を制作中。冒頭数ショットの試作で品質判断中。 |
| 作業の再現性 | 私以外の担当者も同一手順で制作できるよう、参照画像・プロンプト・ワークフローを要件書として文書化済み。 |
| 直近の課題と対応 | 患者クローズアップの背景に、参照画像とは別人の医師（後頭部）が写り込む事象が発生。プロンプトを修正し「フレーム内は1人のみ」を強く指定して解消中。 |
| 判断方針 | セクション1だけで約41ショット必要。全数を一気に作らず、冒頭6ショットの試作で品質を判断し、方針を確定してから量産へ移行。 |
| 概算費用（15本量産時） | 約 10万〜20万円（品質グレードにより変動）。1本あたり約 6,700〜13,700円。実写収録の想定額（1本 数百万円）と比較して大幅なコスト削減が可能。 |

# 2. 使用ツールの選定と変更理由

当初はHeyGenを使用していましたが、表情の硬さ・仕草の不自然さ・感情の表現力に課題があり、患者教育・医師教育の教材としてのリアリティが不足しておりました。複数の生成AIツールを横断的に比較調査した結果、以下の理由から Google Veo 3.1 に切り替えて制作を進めております。

| 観点 | HeyGen（従前） | Veo 3.1（採用） |
| --- | --- | --- |
| 表情・感情表現 | 60秒を超えると硬直しやすく、感情のパレットが限定的（複数の独立レビューで指摘）。 | 微表情・自然な間・目線の動きが本物に近い。教材としての説得力が高い。 |
| 仕草・身体表現 | 手振りの誇張・反復が起きやすい。 | 自然な手振り・身体言語を生成可能。 |
| 英語のリップシンク | 英語は概ね良好だが、感情シーンで機械的に見える場面あり。 | ネイティブ音声を同時生成し、口の動きが自然。 |
| 問診動画への適合 | プレゼンター動画向き。共感・機微を要する問診では不足。 | 感情の機微（teach-back・reassurance等）を表現しやすい。 |

なお、参考として Synthesia Express-2（2アバター同一シーン対応・SCORM/医療実績）や、実写素材を活用する場合の Sync.so lipsync-2-pro（実写に対する口パク再合成／同一フレームでの複数話者検出）も評価済みで、目的に応じて併用できる状態にあります。

# 3. 現在の作業状況（セクション1）

セクション1（Doctor–Patient Interview）は、台本上のセリフを短いターンに分割した結果、必要ショット数は 約41ショット となっています（長台詞は文単位でさらに分割）。

Veo 3.1 は1クリップあたり約8秒の制約があるため、ショットごとに個別生成し、編集ソフト（DaVinci Resolve / CapCut）で連結する方針で進めています。

キャラクターの一貫性を保つため、Geminiで生成した参照画像（医師・患者・診察室）を Flow の「Ingredients」機能で全ショットに固定し、いわゆる「顔ドリフト」を抑制しています。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| シナリオ | BTH01_SC02 General fatigue（低ヘルスリテラシー患者への問診） |
| 登場人物 | 医師 1名 ／ 25歳ベトナム人男性研修生（Mr. Nguyen） |
| 台本ターン数（原本） | 約35ターン |
| ショット分割後の総数 | 約41ショット（長台詞は文単位で分割・インサート含む） |
| 1ショットの平均秒数 | 約5〜8秒（Veoの上限に合わせて設計） |
| 完成尺 | 約 3〜5分（Introduction・Reflectionスライドを含めた最終尺） |
| 現在の進捗 | 参照画像作成完了。冒頭数ショットを試作中。品質確認後に全ショット量産へ移行予定。 |

# 4. 作業の再現性（要件書の整備）

本プロジェクトは私以外の担当者（研修医・事務職員・外注含む）にも引き継ぎ可能とする必要があるため、以下の要件書を Word 文書として整備しました。手順とプロンプトを上から順にコピペで実行できる構成にしてあります。

| 成果物（Word文書） | 内容 |
| --- | --- |
| ① Veo3制作ガイド_問診動画.docx | パイプライン全体像、参照画像プロンプト、共通ブロック、全41ショット割り表、種別テンプレ、音声・編集・コンプラ・コスト。 |
| ② Veo3_プロンプト集_S01-S41.docx | S01〜S41 の1ショット1ブロック構成。参照画像指定・秒数・演出・完成プロンプトを収録。上から順にコピペで生成可能。 |
| ③ Veo3_プロンプト集_修正版_他人物除去.docx | 後述の写り込み問題に対応した修正版プロンプト集。既存クリップの修正リロール用の短縮指示も収録。 |
| ④ AI動画ツール比較_調査レポート | HeyGen・Synthesia・Veo・Sora等の主要ツールを10観点で比較。ツール変更の根拠として保存。 |

これにより、担当者が変わっても『① で全体像を把握 → ② のプロンプトを上から順に生成 → ③ で発生する問題に対応』という手順で再現可能です。

# 5. 発生した課題と対応

## 5-1. 事象：背景に別人の医師・患者が写り込む

患者クローズアップのショットで、フレームの端に「参照画像とは明らかに別人の医師の後頭部・肩」が映り込む事象が複数回発生しました。医師クローズアップでも同様に、患者の後頭部が別人になるケースがあります。

## 5-2. 原因

プロンプト内で『facing an off-screen doctor（画面外の医師に向かって話す）』と記述すると、Veoが構図確立のために「肩越し（Over-The-Shoulder）」ショットを勝手に選択し、参照画像に存在しない相手役の後頭部を推論で描き足すためです。参照画像は正面ビューのみで学習させているため、後頭部は Veo が想像で埋めた結果、別人化します。

## 5-3. 対応：プロンプトを修正

以下の3点を全ショットのプロンプトに追加し、修正版プロンプト集（成果物 ③）を作成しました。

- 画角を明示的に『TIGHT CLOSE-UP（タイトなクローズアップ）』に固定し、他人物が入りにくくする

- プロンプト本文に『Only the [doctor/patient] is visible in the frame. No other person, no back of head, no over-the-shoulder framing.（フレームには話者1人のみ／他人物・後頭部・肩越し構図は禁止）』を明示

- Negative（禁止事項）にも同旨を重ねて指定

また、Ingredients（参照画像）は『話者側の1枚だけ』を付ける運用に変更しました（医師・患者両方を付けると Veo が両者を出そうとするため）。

この対応により、他人物の写り込み発生率は体感で半減しています。稀に残る場合は、プロンプトの1行目を『EXTREME CLOSE-UP on the face only』に強化してリロールすることで解消可能です。

# 6. 判断方針（冒頭数ショットで見極め）

セクション1は41ショットあり、全数を一気に生成すると、途中で品質・仕様の齟齬に気づいた際の手戻り（クレジット消費）が大きくなります。そこで以下の段階的アプローチを採ります。

| 段階 | 実施内容 | 判断基準 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 冒頭6ショット（S01〜S06）を試作 | ① 医師・患者の顔が参照と一致するか ② 英語のリップシンクは自然か ③ 表情・仕草が教材水準か ④ 背景に他人物が混入しないか（今回の課題） |
| Phase 2 | Phase 1 合格後、残り35ショットを量産 | 各ショットは最大3回のリロールで上限を設定し、無限リロールによるコスト膨張を防止。 |
| Phase 3 | 音声差し替え・編集・スライド挿入 | 必要に応じて ElevenLabs で英語ボイスを差し替え、重要シーンのみ Sync.so で口パク再合成。 |
| Phase 4 | 試写・修正 | 先生および教育チームで試写、赤入れ箇所のみ再生成。 |

# 7. 概算費用（1本／15本量産）

キャラクター（医師・患者）を全編通して同一に固定する前提で、1本あたり約90回の生成（41ショット × 平均2〜3回のリロール）を見込んでいます。以下、日本円（1USD = 155円換算）でのおおよその金額です。

| プラン | 内容 | 15本合計（概算） | 1本あたり |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 最安 | Veo 3.1 Fastモード＋Veo純正音声のみ | 約 78,000円 | 約 5,200円 |
| B. 標準（推奨） | Veo Fast＋ElevenLabsで英語音声統一＋重要シーンのみSync.so | 約 100,000円 | 約 6,700円 |
| C. 高品質 | 感情シーンをVeo Qualityモードで撮り直し＋B案の音声処理 | 約 205,000円 | 約 13,700円 |
| D. 最高品質 | 全編Qualityモード＋Sync.so全編適用 | 約 500,000円 | 約 33,400円 |

※ Google AI Ultra（月額約39,000円／12,500クレジット付与）を、量産期間の月数だけ契約する想定。完成後は解約可能。Gemini画像生成、DaVinci Resolve／CapCut（編集ソフト）は上記に含む／無料。

## 参考：実写収録との比較

実写での収録は1本あたり数百万円規模とされており、15本では数千万円〜1億円規模の費用が想定されます。AI動画による制作は、標準案（B）で約10万円、高品質案（C）でも約20万円となり、概ね100〜1,000倍のコスト削減となります。

## 段階的コミットの提案（リスク低減）

いきなり月額39,000円のUltraプランを契約せず、まずは月額3,100円のGoogle AI Proプラン（Flow付・1,000クレジット）で冒頭6ショットを試作し、教材として耐える品質かを判断した上で、量産フェーズでUltraへアップグレードする段取りを予定しています。失敗した場合の損失は3,100円に抑えられます。

# 8. 想定スケジュール（15本量産・標準案B）

| 時期 | 実施内容 | 成果物 |
| --- | --- | --- |
| Month 1 前半 | Pro プランで S01〜S06 試作／品質判断／Ultra へ移行 | 試作動画（30秒程度）／判断報告 |
| Month 1 後半 | BTH01_SC02 セクション1完成（1本目）＋2〜4本目着手 | 完成動画 3〜4本 |
| Month 2 | 残り 11〜12本を集中制作・音声統一・編集 | 完成動画 15本納品 |
| Month 2 末 | 試写・赤入れ対応・最終書き出し | 最終版15本＋要件書一式 |

# 9. 先生へのお願い事項・ご相談点

- 試作（S01〜S06）が完成し次第、品質のご確認をお願いいたします。品質グレード（B案／C案）の最終方針を、試作動画をご覧いただいた上でご判断いただければ幸いです。

- 使用ツールの費用（Google AI Ultra 等）について、研究費／教育費のどの費目から支出可能か、事前にご相談させてください。

- 動画冒頭に『This is an AI-generated training video（本動画はAIにより生成された教育教材です）』の明示を入れる方針で進めております（査読研究においても、AI生成の明示が視聴者の信頼を高めるという知見に基づく）。差し支えなければ、このまま進めます。

- 実在の医師・患者の顔・氏名は使用せず、AIによる合成キャラクターを使用しております（同意・肖像権リスク回避のため）。台本もエビデンスベースで固定しており、AIが医療判断を生成することはありません。

以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

（添付予定：試作動画6ショット／要件書Word一式／プロンプト集）