2026年8月5日

作成：（氏名）

AI問診動画 制作 進捗報告（本日分）

— セクション1（Doctor–Patient Interview）試作と構図調整 —

（教員名）先生

お世話になっております。本日の英語問診動画（BTH01_SC02：General fatigue／鉄欠乏性貧血疑い）の制作作業について、進捗をご報告いたします。本日はVeo 3.1による試作を進め、判明した課題への対応と、登場人物・構図の設定を確定いたしました。

# 1. 本日の成果（要点）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 試作の実施 | セクション1の冒頭ショットをVeo 3.1で実際に生成し、品質を確認。実在の診察室・医師の再現性は良好。 |
| 課題の発見と対応 | 患者側の映像に別人の人物が写り込む事象を確認。原因を特定し、プロンプトと制作方式を変更して解消。 |
| 制作方式の確立 | 『キーフレーム（最初のフレーム）固定＝image-to-video』方式を採用し、人物・部屋・構図を安定化。 |
| 構図の確定 | 日本の診察室に合わせ、実際の部屋写真を背景に使用。肩越し構図で話者を真正面寄りに、相手を自然にチラ見せする形に調整。 |
| 登場人物の確定 | 医師＝日本人女性 Dr. Sato（佐藤）、患者＝ベトナム人男性 Mr. Nguyen（グエン）に確定。 |
| 要件書の更新 | 作業を私以外でも再現できるよう、プロンプト集（全41ショット）を最新設定に更新。 |

# 2. 試作の実施と確認

セクション1の冒頭ショット（医師の導入部分）をVeo 3.1で実際に生成しました。確認の結果、以下が良好でした。

- 実在の診察室（机・モニタ・プリンタ・ドア等）が忠実に再現された。

- 日本人女性医師の顔・白衣・姿勢が最後まで一貫して保たれた（別人化しない）。

- 英語の発話と口の動きが概ね自然であった。

実写収録では数百万円規模を要した内容が、AIで短時間かつ低コストに生成できる見通しが立ちました。

# 3. 発生した課題と対応

## 3-1. 事象

患者が話す場面などで、画面内に参照画像とは別人の人物（相手役の後頭部・肩）が写り込む事象が発生しました。

## 3-2. 原因

『画面外の相手に向かって話す』という指示だと、AIが構図確立のために存在しない相手役を推測で描き足すため、別人が発生します。

## 3-3. 対応

- 制作方式を『キーフレーム固定（image-to-video）』へ変更。最初のフレームとして、正しい人物だけを配置した静止画をAIに与え、そこから動かす方式にした。これにより構図と人物が構造的に固定される。

- プロンプトに『第三者を描かない／手前の相手はキーフレームのまま』といった制約を全ショットに追加。

- 相手を画面に出す場合も、必ず正しい人物をキーフレームに合成しておき、AIに新規で人物を描かせない運用とした。

以上により、別人の写り込みは実質的に解消しました。

# 4. 構図・登場人物の確定

| 項目 | 確定内容 |
| --- | --- |
| 背景 | 実際の診察室の写真を使用（合成の部屋は不使用）。実在感と一貫性を確保。 |
| 配置 | 画面左＝医師（背もたれ椅子）／画面右＝患者（丸椅子）。机の角で90度に向かい合う日本式の配置。 |
| 構図（本日調整） | 肩越し（Over-the-Shoulder）構図に変更。話者を真正面寄りに大きく写し、手前に相手の肩・後頭部をぼかして少しだけ見せることで、対話らしさと自然さを両立。 |
| 医師 | 日本人女性 Dr. Sato（佐藤）。白衣。 |
| 患者 | 25歳ベトナム人男性 Mr. Nguyen（グエン）。 |

『真正面の強さ』『相手をどの程度見せるか』は、キーフレーム側の数値で微調整できる状態にしてあります。次回、試作を見ながら最終調整いたします。

# 5. 作業の再現性（要件書の更新）

私以外の担当者も同一手順で制作できるよう、以下の要件書（Word）を最新設定に更新しました。上から順にコピーして生成できる構成です。

- Veoプロンプト集（全41ショット）：肩越し構図・実物背景・Dr. Sato/Mr. Nguyen を反映。

- 参照画像・キーフレーム作成用プロンプト：医師・患者・診察室・お薬表など。

- 別人写り込み対策・構図調整の手順書。

# 6. 次のステップ

- 確定した肩越し構図で冒頭ショット（S01）を再生成し、真正面の強さ・相手のチラ見せ量を最終調整。

- 問題なければ、セクション1の全41ショットを順次生成。

- 英語音声の統一（必要に応じて外部音声ツール）と、既存スライド資料の挿入・編集。

- 試写のうえ、先生のご確認・修正反映。

# 7. ご相談事項

- 試作動画が整い次第、品質のご確認をお願いいたします。

- 使用ツール（動画生成）の費用について、支出可能な費目を事前にご相談させてください。

- 動画冒頭に『AIにより生成された教育教材』である旨を明示する方針です（実在の患者情報は使用せず、合成キャラクターを使用）。

以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

（添付予定：試作動画／要件書・プロンプト集）